## Product backlog blanco
Product Backlog
Requerimiento | Cómo | Quiero | Para | Condiciones | ID | Prioridad | Estimación | Sprint | Estado
RF-01: Selección de Horarios | Usuario cliente | ver y seleccionar las horas disponibles para los servicios en tiempo real | agendar mi cita de manera rápida y sin solapamientos. | - Actualización en tiempo real por los proveedores.- Interfaz intuitiva.- Completar la acción en máximo 3 pasos. | HU-01 | Alta | 5 | Sprint 1 | Pendiente
RF-01.1: Gestión de Horarios (Proveedor) | Proveedor de servicios | actualizar mis horarios y disponibilidad en tiempo real | gestionar eficientemente mi agenda y evitar reservas duplicadas. | - Panel de control accesible.- Sincronización instantánea con la app del cliente. | HU-02 | Alta | 3 | Sprint 1 | Pendiente
RF-02: Reseñas y Calificaciones | Usuario cliente | dejar reseñas y calificaciones después de utilizar un servicio | ayudar a otros usuarios a tomar mejores decisiones de contratación. | - Opción disponible solo tras finalizar el servicio.- Calificación de 1 a 5 estrellas y comentarios visibles públicamente. | HU-03 | Media | 3 | Sprint 2 | Pendiente
RF-03: Notificaciones y Recordatorios | Usuario cliente | recibir recordatorios de reservas y alertas de ofertas especiales | no olvidar mis citas y aprovechar descuentos personalizados. | - Configuración de frecuencia y tiempo de anticipación personalizable.- Envío mediante notificaciones push. | HU-04 | Media | 5 | Sprint 2 | Pendiente
RF-04: Pasarelas de Pago Seguras | Usuario cliente | integrar sistemas de pago móvil para transacciones automáticas | pagar de forma segura y rápida utilizando mis métodos preferidos (Apple Pay, Google Wallet, PayPal). | - Integración con pasarelas externas seguras.- Cifrado de datos financieros.- Confirmación automática de pago. | HU-05 | Alta | 8 | Sprint 1 | Pendiente
Aprobación
Firma del director proyecto |  |  | Firma patrocinador proyecto |  | Fecha: 13/09/2026
Pregunta : Enfoque de comunicación: Se lo transmitiría al equipo mediante sesiones de alineación (como las reuniones de Backlog Refinement o planificación) y destacando que el Product Backlog es la "única fuente de verdad" del proyecto. Argumentos clave: Les explicaría que un backlog limpio y actualizado previene malentendidos sobre el alcance, optimiza el tiempo de desarrollo, garantiza que estemos construyendo primero lo que aporta mayor valor al negocio y a los usuarios de CityService Tech, y facilita la estimación precisa en las siguientes iteraciones.
Pregunta : Proceso de control: Protegería el Sprint Backlog actual para no comprometer el objetivo acordado (Sprint Goal), recordando que el alcance del sprint es sagrado una vez iniciado. Acción sugerida: Agradecería la iniciativa del equipo o del Product Owner, y propondría registrar estas nuevas historias en el tope del Product Backlog general para ser evaluadas, priorizadas y estimadas en el próximo Sprint Planning o sesión de refinamiento, asegurando que cualquier cambio de alcance se maneje de forma ordenada y sin sobrecargar al equipo de desarrollo.

## Hoja 2
Creación de Historias de Usuario 1. Generar un Listado Exhaustivo de Historias de Usuario La creación de un listado exhaustivo de historias de usuario es fundamental para capturar todas las funcionalidades necesarias del producto. Como Product Owner, Claudia Gómez debe comenzar por recopilar todos los requisitos de las funcionalidades deseadas del producto, como el carrito de compras, procesamiento de pedidos y análisis de comportamiento del consumidor. Esto se logra mediante reuniones con stakeholders, clientes y el equipo de desarrollo, utilizando entrevistas, encuestas y talleres de co-creación para obtener una comprensión completa de las necesidades del usuario. Una vez recopilados los requisitos, Claudia redacta cada historia de usuario de manera clara y concisa, utilizando el formato estándar: "Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]". Es importante que cada historia de usuario incluya criterios de aceptación específicos para definir claramente qué se necesita para que la historia se considere "terminada". Finalmente, todas las historias de usuario recopiladas y escritas se documentan en un documento estructurado o una herramienta de gestión de proyectos como Jira o Trello, asegurando que este documento centralizado esté accesible para todos los miembros del equipo. Priorización de Historias de Usuario 2. Utilización de Técnicas de Priorización La priorización adecuada de las historias de usuario es crucial para asegurar que los entregables clave se desarrollen en las primeras fases del proyecto. Claudia organiza una sesión de Planning Poker con el equipo de desarrollo para estimar y priorizar las historias de usuario. Durante esta sesión, cada historia de usuario es discutida brevemente para asegurar que todos entiendan lo que se requiere. Luego, cada miembro del equipo asigna un valor de esfuerzo a la historia utilizando tarjetas de Planning Poker, que generalmente se basan en la serie de Fibonacci. Después de que todos han votado, se revelan las tarjetas simultáneamente. Si hay discrepancias significativas en las estimaciones, se discuten hasta llegar a un consenso. Este proceso se repite para cada historia de usuario hasta que todas han sido estimadas. Finalmente, Claudia documenta los resultados de la sesión de Planning Poker en un documento estructurado, asegurándose de que las historias de usuario estén priorizadas según el esfuerzo estimado y el valor para el negocio. Este enfoque colaborativo asegura que el equipo completo participe en el proceso de priorización, alineando el esfuerzo y el valor de cada historia de usuario. Guías y Artefactos Guía 1: Redacción de Historias de Usuario Una guía de redacción de historias de usuario es esencial para asegurar que todas las historias sean consistentes, claras y útiles para el equipo de desarrollo. La guía debe explicar el formato estándar para redactar historias de usuario, utilizando "Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]". Además, debe incluir ejemplos de buenos criterios de aceptación que sean claros y verificables, y proporcionar ejemplos de historias de usuario bien redactadas y plantillas que el equipo pueda usar para asegurar la consistencia. Guía 2: Facilitación de Planning Poker Una guía sobre cómo facilitar sesiones de Planning Poker es crucial para estandarizar el proceso de estimación y priorización. La guía debe describir qué es Planning Poker y por qué es útil para estimar y priorizar historias de usuario. Luego, debe detallar el proceso paso a paso, incluyendo cómo organizar la sesión, cómo presentar las historias de usuario y cómo votar. Además, debe incluir ejemplos de tarjetas de Planning Poker y plantillas para documentar los resultados. Funciones y Responsabilidades del Product Owner Claudia Gómez, como Product Owner, tiene varias responsabilidades clave en esta fase. Debe generar un listado exhaustivo de historias de usuario basadas en las funcionalidades deseadas del producto y redactar estas historias de manera clara y concisa con criterios de aceptación específicos. También debe facilitar sesiones de Planning Poker para estimar y priorizar las historias de usuario, asegurando que los entregables clave se desarrollen en las primeras fases del proyecto. Además, debe documentar y mantener actualizadas las historias de usuario y los resultados de Planning Poker para que estén accesibles para todos los miembros del equipo. Estos documentos, guías y artefactos garantizan que el Product Backlog esté bien organizado y priorizado, permitiendo al equipo de desarrollo enfocarse en las funcionalidades más importantes y asegurando el éxito continuo del proyecto.